## 00 Deckblatt
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Kostenvoranschlag-Vergleich und Investorenanalyse
Urbanstreet Development AG (Generalplaner) vs. Methabau AG (Generalunternehmer Hochbau)
Gegenstand dieser Arbeitsmappe
Diese Arbeitsmappe stellt den eigenen Kostenvoranschlag der Urbanstreet Development AG (Stand 23.10.2024, Genauigkeitsgrad ± 10 %) dem Generalunternehmer-Angebot der Methabau AG (Stand 16.04.2025) gegenüber und leitet daraus die Investorensicht ab: Kostenstruktur, Abweichungsanalyse, Schweizer Benchmarks, Ertrag und Rendite, Sensitivitäten, Szenarien, Risiken sowie die Gewinnaufteilung in der Baugesellschaft. Alle Zahlen sind aus der Ursprungsdatei «X_KV Vergleich URSMETHA.xlsx» übernommen; sämtliche Summen wurden gegen das Original abgeglichen.
ECKWERTE
| Projekt | Campus Elgg – Gewerbepark, Elgg ZH (Wirtschaftsraum Winterthur)
| Grundstücksfläche (GSF) | 27'118 m² (davon 23'716 m² Bauzone, Baufelder A–D)
| Geschossfläche (GF, SIA 416) | 24'486 m²
| Bauprogramm | 7 Gewerbehäuser + Mehrzweckgebäude, Etappierung gemäss Quartierplan
| Anlagekosten KV Urbanstreet | CHF 76'000'000 (inkl. MwSt.)
| Anlagekosten Angebot Methabau | CHF 75'335'790 (inkl. MwSt.)
| Differenz | CHF –664'210 / –0.87 %
| Genauigkeitsgrad | Kostenvoranschlag ± 10 % (entspricht rd. ± CHF 7.6 Mio.)
REGISTERÜBERSICHT
| 01 Cockpit | Kennzahlen auf einen Blick, Ampelbewertung, Hauptgrafiken
| 02 Annahmen | Alle Eingabewerte zentral – hier steuern Sie das Modell
| 03 KV-Vergleich Detail | Vollständiger BKP-Vergleich bis auf Positionsebene
| 04 Vergleich Hauptgruppen | Verdichtete Gegenüberstellung nach BKP-Hauptgruppen
| 05 Delta-Analyse | Wasserfall und Erklärung der Abweichungen
| 06 Benchmarks CH | CHF/m² GF, CHF/m³ GV, BKP-Anteile gegen Schweizer Richtwerte
| 07 Flächen & Grundstück | Parzellen, Flächen, Landwerte, Ausnutzung
| 08 Ertrag & Rendite | Mietertrag, NOI, Brutto-/Nettorendite, Ertragswert, Projektgewinn
| 09 Sensitivitäten | Baukosten × Kapitalisierungssatz, Mietzins × Kapitalisierungssatz
| 10 Szenarien | Worst / Base / Best mit durchgerechneten Ergebnissen
| 11 Risiken & Chancen | Risikoregister mit Bewertung und Massnahmen
| 12 Gewinnaufteilung | Baugesellschaft, Partneranteile, Deal-Eckwerte – VERTRAULICH
| 13 Investor Summary | Beurteilung und Entscheidungsvorlage
| 14 Glossar | Fachbegriffe BKP, SIA, Kostengenauigkeit, Renditebegriffe
| 15 Quellen & Methodik | Datenherkunft, Rechenwege, Abgrenzungen
HINWEISE UND ABGRENZUNGEN
1. Beide Kalkulationen verstehen sich inkl. MwSt. Bei Optierung der Vermietung ist die MwSt. rückforderbar; Register 08 zeigt beide Sichten. 2. Das Angebot Methabau ist eine GU-Pauschale für das Hochbauwerk. Unterhalb der BKP-Hauptgruppe 2 sind die beiden Kalkulationen deshalb nicht positionsweise vergleichbar – Register 03 kennzeichnet dies je Zeile. 3. Die Ertragszahlen stammen aus dem Quick-Check der Ursprungsdatei und sind Grobwerte. Sie sind in Register 02 als Eingabewerte hinterlegt und vor jeder Entscheidung mit einer Marktabklärung zu unterlegen. 4. Benchmarks in Register 06 sind Erfahrungsbandbreiten für den Schweizer Gewerbe- und Verwaltungsbau und als Eingabewerte änderbar. Sie ersetzen keine Kostenkennwertdatenbank (z. B. CRB / WKI). 5. Diese Mappe ist eine Entscheidungsgrundlage, keine Bewertung nach anerkanntem Standard und keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.
| Erstellt | 31.08.2026 · auf Basis von «X_KV Vergleich URSMETHA.xlsx»
| Klassifizierung | VERTRAULICH – enthält Deal- und Gewinnverteilungsdaten (Register 12)

## 01 Cockpit
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Cockpit
Die zwölf Zahlen, auf die es ankommt – alles Übrige ist Herleitung.
KOSTEN
| KV URBANSTREET | ANGEBOT METHABAU | DIFFERENZ | DIFFERENZ IN % | KV-TOLERANZ ± 10 % | ANLAGEKOSTEN JE m² GF
| 76000000 | 75335790 | -664210 | -0.874% | 7600000 | 3103.8144
| Anlagekosten inkl. MwSt., Stand 23.10.2024 | Anlagekosten inkl. MwSt., Stand 16.04.2025 | Methabau günstiger – das sind 8.7 % der KV-Toleranz | statistisch nicht unterscheidbar bei ± 10 % Genauigkeit | Bandbreite des Kostenvoranschlags – elfmal so gross wie die Differenz | Richtwert Gewerbebau inkl. Land: 2'400–3'600
STRUKTUR UND ABWEICHUNG
| GEBÄUDE BKP 2 | Δ PLANERHONORARE | Δ HOCHBAULEISTUNGEN | BKP 2 JE m³ GV | RESERVE BKP 63 | LANDANTEIL
| 45704000 | -1692500 | 1028290 | 652.9143 | 2.459% | 19.74%
| 60 % der Anlagekosten – die einzige Abweichungsquelle | Leistungen wandern in den GU-Werkvertrag, keine Einsparung | +2.7 % Risikozuschlag des GU – ungewöhnlich tief | Richtwert Gewerbebau 500–750 CHF/m³ | in % Erstellungskosten – Richtwert 5–10 % | an den Anlagekosten – Richtwert 15–25 %
ERTRAG, RENDITE UND RISIKO
| SOLL-MIETERTRAG | NETTOMIETERTRAG NOI | BRUTTORENDITE | NETTORENDITE | PROJEKTMARGE | PUFFER KAPITALISIERUNG
| 3962067.6 | 3288516.108 | 5.259% | 4.365% | 1.169% | 0.04967%
| bei Vollvermietung, Ansätze aus dem Quick-Check | nach Leerstand und nicht überwälzbaren Kosten | Soll-Mietertrag auf Anlagekosten inkl. MwSt. | NOI auf Anlagekosten inkl. MwSt. | Richtwert Entwicklungsprojekt CH 8–15 % | bis der Projektgewinn null wird
SZENARIEN – PROJEKTGEWINN
| WORST CASE | BASE CASE | BEST CASE | MwSt-POTENZIAL | RISIKO-ERWARTUNGSWERT | BREAK-EVEN MIETERTRAG
| -31888611.0713 | 880406.856 | 18336040.6567 | 4520998.1406 | 23564000 | 3888192.5959
| obere Kostentoleranz, –15 % Mietzins, 4.75 % Kapitalisierung | Annahmen der Ursprungsdatei unverändert | –3 % Baukosten, +5 % Mietzins, 3.90 % Kapitalisierung | rückforderbar bei Optierung der Vermietung | Summe der Einzelrisiken, Register 11 – nicht kumulierbar, nur Grössenordnung | Soll-Mietertrag, bei dem der Gewinn null wird
AMPELBEURTEILUNG
| Themenfeld | Ampel | Begründung
| Kostensicherheit | GRÜN | Die beiden Kalkulationen liegen 0.9 % auseinander – der eigene KV ist bestätigt.
| Reservenausstattung | ROT | Reserve für Unvorhergesehenes deutlich unter dem, was ein KV mit ± 10 % verlangt.
| Renditeniveau | ROT | Projektmarge im Basisfall im Verhältnis zum Richtwert 8–15 %.
| Ertragsbasis | GELB | Mietzinsansätze stammen aus einem Quick-Check ohne Marktabklärung.
| Vertragssicherheit GU | GELB | Pauschale von CHF 37.6 Mio. ohne Positionsspiegel; Bonität und Garantien noch offen.
| Partnerstruktur | GELB | Zwei Partner sind zugleich Unternehmer – Drittvergleich zu dokumentieren.
DIE KERNAUSSAGE IN VIER SÄTZEN
Das Angebot der Methabau AG bestätigt den eigenen Kostenvoranschlag der Urbanstreet Development AG. Die Differenz von CHF 664'210 entspricht 0.9 % und liegt weit innerhalb der Toleranz von ± 10 %, die ein Kostenvoranschlag dieser Bearbeitungstiefe trägt – die beiden Zahlen sind rechnerisch gleichwertig. Der eigentliche Unterschied ist kein Preis-, sondern ein Risikounterschied: Für einen Aufpreis von 2.7 % auf die Hochbauleistungen übernimmt der Generalunternehmer Kosten-, Termin- und Qualitätsrisiko, während CHF 1.69 Mio. Planerhonorare von der Bauherrenseite in den Werkvertrag wandern. Die Renditeseite ist der eigentliche Engpass, nicht die Kostenseite. Mit den Ansätzen der Ursprungsdatei bleibt im Basisfall eine Projektmarge von rund 1.2 % – bei einem Richtwert von 8–15 % für Schweizer Entwicklungsprojekte. Der Puffer bis zum Break-even beträgt einen halben Zehntelprozentpunkt beim Kapitalisierungssatz und 1.9 % beim Mietertrag. Dazu kommt eine Reserve für Unvorhergesehenes von nur 2.5 % der Erstellungskosten, die für einen Kostenvoranschlag mit ± 10 % Toleranz zu knapp bemessen ist. Vor der Vergabe sind drei Dinge zu klären: der Positionsspiegel zur GU-Pauschale von CHF 37.6 Mio., eine Marktabklärung zu den Mietzinsansätzen, und die Behandlung der Mehrwertsteuer – bei Optierung stehen rund CHF 4.6 Mio. Vorsteuer zur Rückforderung.

## 02 Annahmen
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Annahmen und Steuerung
Alle blau hinterlegten Zellen sind Eingabewerte. Änderungen wirken auf alle abhängigen Register.
Legende: | blaue Zahl = Eingabewert (frei änderbar) |  | schwarze Zahl = Formel |  | grüne Zahl = Verknüpfung anderes Register
PROJEKT
| Projekt | Campus Elgg – Gewerbepark |  | Elgg ZH, Wirtschaftsraum Winterthur
| Bauherrschaft | Baugesellschaft Campus Elgg |  | Keller AG Ziegeleien · Keller Prefadom AG · Skyline Properties GmbH · Urbanstreet
| Entwickler / Gesamtleitung | Urbanstreet Development AG |  | Küsnacht ZH
| Anbieter GU Hochbau | Methabau AG |  | Offerte vom 16.04.2025
| Stand KV Urbanstreet | 23.10.2024 |  | Bearbeitung zin/cru
| Genauigkeitsgrad Kostenvoranschlag | 10% | ± % | Kostenvoranschlag nach SN 506 511 / SIA 102: Toleranz ± 10 %
FLÄCHEN UND VOLUMEN
| Grundstücksfläche total (GSF) | 27118 | m² | Register «B_Basis Vertrag L&E» der Ursprungsdatei
| davon Bauzone (Baufelder A–D) | 23716 | m² | Register «Y – Baugesellschaft» der Ursprungsdatei
| Geschossfläche (GF, SIA 416) | 24486 | m² | Summe der drei Parzellen gemäss Basisvertrag
| Ausnutzung GF / GSF | 0.90294 | – | Rechenwert
| Gebäudevolumen (GV, SIA 416) | 70000 | m³ | ANNAHME: 7 × 10'000 m³ gemäss Quick-Check – zu verifizieren
| Anzahl Gewerbehäuser | 7 | Stk | Register «Y» der Ursprungsdatei
KOSTEN
| Anlagekosten KV Urbanstreet (inkl. MwSt.) | 76000000 | CHF | Verknüpfung Register 04
| Anlagekosten Angebot Methabau (inkl. MwSt.) | 75335790 | CHF | Verknüpfung Register 04
| Differenz Methabau ./. Urbanstreet | -664210 | CHF | negativ = Angebot günstiger
| Differenz in % | -0.874% | %
| Massgebende Kalkulation (1 = Urbanstreet / 2 = Methabau) | 2 | 1¦2 | Steuerzelle: bestimmt, mit welchen Kosten alle Folgeregister rechnen
| Massgebende Anlagekosten | 75335790 | CHF | Rechenwert aus Steuerzelle C28
| davon Grundstück (BKP 0) | 15000000 | CHF | nicht mehrwertsteuerpflichtig
| Erstellungskosten (BKP 1–6) | 60335790 | CHF | mehrwertsteuerpflichtige Basis
| MwSt-Satz | 8.1% | % | Normalsatz Schweiz seit 01.01.2024
| Anlagekosten exkl. MwSt. (bei Optierung) | 70814791.8594 | CHF | relevant, wenn die Vermietung der MwSt. unterstellt wird
| MwSt-Rückforderungspotenzial | 4520998.1406 | CHF | Liquiditäts- und Renditehebel bei Optierung
ERTRAGSANNAHMEN (Grobwerte aus Quick-Check – zu validieren)
| Gewerbefläche je Gewerbehaus | 1921 | m² | Quick-Check Ursprungsdatei
| Mietzins Gewerbe | 140 | CHF/m²/J | Quick-Check Ursprungsdatei – Marktabklärung erforderlich
| Fläche Wohnen/Büro je Gewerbehaus | 814 | m² | Quick-Check Ursprungsdatei
| Mietzins Wohnen/Büro | 280 | CHF/m²/J | Quick-Check Ursprungsdatei – Marktabklärung erforderlich
| Parkplätze je Gewerbehaus | 16.67 | Stk | Quick-Check Ursprungsdatei
| Mietzins Parkplatz | 170 | CHF/Mt | Quick-Check Ursprungsdatei
| Mehrzweckgebäude – Fläche | 1400 | m² | Quick-Check Ursprungsdatei
| Mehrzweckgebäude – Mietzins | 150 | CHF/m²/J | Quick-Check Ursprungsdatei
| Mehrzweckgebäude – Parkplätze | 12 | Stk | Quick-Check Ursprungsdatei
| Mehrzweckgebäude – Mietzins Parkplatz | 250 | CHF/Mt | Quick-Check Ursprungsdatei
BEWIRTSCHAFTUNG UND BEWERTUNG
| Leerstands- und Mietzinsausfallrate | 5% | % | Annahme; Gewerbeliegenschaft in peripherer Lage – eher höher ansetzen
| Betriebs- und Unterhaltskosten (nicht überwälzbar) | 12% | % Soll | Annahme; Erfahrungswert Gewerbe 10–15 % des Soll-Mietertrags
| Kapitalisierungssatz (Bewertung / Exit) | 4.25% | % | Annahme; Gewerbe Sekundärlage CH – marktabhängig, Register 09 zeigt Bandbreite
| Verkaufs- und Transaktionskosten | 1.5% | % Wert | Annahme; Makler, Notariat, Handänderung
FINANZIERUNG UND ZEIT
| Fremdkapitalquote | 65% | % | Annahme Baukredit / Hypothek
| Zinssatz Fremdkapital | 2.25% | % | Annahme; in BKP 61 sind CHF 706'000 Bauzinsen budgetiert
| Bauzeit | 24 | Monate | Annahme
| Eigenkapitaleinsatz | 26367526.5 | CHF | Rechenwert
| Rechnerischer Bauzins über Bauzeit | 882410.9287 | CHF | Durchschnittliche Inanspruchnahme 50 % über die Bauzeit – Vergleich zu BKP 61
| Budgetierte Bauzinsen BKP 61 | 706000 | CHF | aus Kostenvoranschlag
| Über-/Unterdeckung Bauzinsen | -176410.9287 | CHF | negativ = Budget zu knapp

## 03 KV-Vergleich Detail
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Kostenvoranschlag-Vergleich nach BKP – Detailebene
Kalkulation Urbanstreet (23.10.2024) gegen GU-Angebot Methabau (16.04.2025), beide inkl. MwSt.
Legende: | blaue Zahl = Eingabewert (frei änderbar) |  | schwarze Zahl = Formel |  | grüne Zahl = Verknüpfung anderes Register
BKP | Kostengattung | KV Urbanstreet CHF inkl. MwSt. | % AK | Angebot Methabau CHF inkl. MwSt. | % AK | Δ Methabau ./. Urbanstreet | Δ % | Vergleichbarkeit | Bemerkung
0 | Grundstück | 15000000 | 19.74% | 15000000 | 19.91% | 0 | 0% | identisch | Landerwerb und Entwicklung – in beiden Kalkulationen deckungsgleich
00 | Entwicklung Grundstück und Landerwerb | 15000000 | 19.74% | 15000000 | 19.91% | 0 | 0% | identisch
001 | Entwicklungskosten Projekt Urbanstreet Development | 2516061 | 3.311% | 2516061 | 3.34% | 0 | 0% | identisch | Vorleistung Entwickler, gemäss Entwicklungsvertrag
002 | Landerwerbsanteil Skyline Properties GmbH | 2491434 | 3.278% | 2491434 | 3.307% | 0 | 0% | identisch
003 | Landerwerb Parzelle Nr. EL4893, Keller AG Ziegeleien, 4'958 m² | 1885300 | 2.481% | 1885300 | 2.503% | 0 | 0% | identisch | CHF 380/m² GSF
004 | Landerwerb Parzelle Nr. EL4894, Keller Prefadom AG, 8'669 m² inkl. Landwirtschaftsland | 2257205 | 2.97% | 2257205 | 2.996% | 0 | 0% | identisch | CHF 260/m² GSF (gemischt Bauzone/LW)
005 | Landerwerb Parzelle Nr. EL5530, R. Müller, 13'461 m² | 5700000 | 7.5% | 5700000 | 7.566% | 0 | 0% | identisch | CHF 423/m² GSF; Baurechtszins 4 J. à 3 % = CHF 684'000 nicht in AK enthalten
006 | Entwicklung Nebenkosten (Recht, Notariat) | 150000 | 0.1974% | 150000 | 0.1991% | 0 | 0% | identisch
1 | Vorbereitungsarbeiten (inkl. GU Tiefbau & Umgebung) | 7500000 | 9.868% | 7500000 | 9.955% | 0 | 0% | identisch | Pauschalvertrag Tiefbau – in beiden Kalkulationen identisch
10 | GU Tiefbau, inkl. Baugrube und Umgebung | 7500000 | 9.868% | 7500000 | 9.955% | 0 | 0% | identisch
101 | Pauschalposition BKP 1 & 4, GU Tiefbau | 7500000 | 9.868% | 7500000 | 9.955% | 0 | 0% | identisch | Pauschale; Baugrube hier enthalten, nicht unter BKP 20
2 | Gebäude | 45704000 | 60.14% | 45039790 | 59.79% | -664210 | -1.453% | nur aggregiert | Nur auf Stufe Hauptgruppe vergleichbar – Methabau offeriert das Hochbauwerk als GU-Pauschale
20 | Baugrube (URS: in BKP 101) / GU-Pauschale übriges BKP 2 (Methabau) | 0 | 0% | 37600000 | 49.91% | 37600000 |  | GU-Pauschale | Methabau bündelt Rohbau 2, HLKS, Elektro, Ausbau 1+2 und Transportanlagen in einer Pauschale
21 | Rohbau 1 | 15107000 | 19.88% | 555000 | 0.7367% | -14552000 | -96.33% | GU-Pauschale | Methabau weist nur die Baustelleneinrichtung separat aus
211 | Baustelleneinrichtung | 500000 | 0.6579% | 555000 | 0.7367% | 55000 | 11% | GU-Pauschale
211.1 | Gerüste | 750000 | 0.9868% |  |  |  |  | GU-Pauschale
211.5 | Stahlbetonarbeiten | 8200000 | 10.79% |  |  |  |  | GU-Pauschale
211.6 | Maurerarbeiten | 4950000 | 6.513% |  |  |  |  | GU-Pauschale
211.7 | Instandsetzungsarbeiten | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
211.8 | Witterungsbedingte Massnahmen | 10000 | 0.01316% |  |  |  |  | GU-Pauschale
213.2 | Stahlkonstruktionen | 648000 | 0.8526% |  |  |  |  | GU-Pauschale
214.9 | Trennwände Keller | 49000 | 0.06447% |  |  |  |  | GU-Pauschale
22 | Rohbau 2 | 8083980 | 10.64% | 0 | 0% | -8083980 | -100% | GU-Pauschale | vollständig in GU-Pauschale BKP 20 enthalten
221 | Fenster, Aussentüren, Tore | 3623000 | 4.767% | 0 | 0% | -3623000 | -100% | GU-Pauschale
221.1 | Fenster aus Holz-Metall | 1700000 | 2.237% |  |  |  |  | GU-Pauschale
221.6 | Aussentore aus Metall | 720000 | 0.9474% |  |  |  |  | GU-Pauschale
221.7 | Aussentüren aus Metall | 1203000 | 1.583% |  |  |  |  | GU-Pauschale
222 | Spenglerarbeiten (in BKP 224 enthalten) | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
224 | Bedachungsarbeiten | 2762000 | 3.634% | 0 | 0% | -2762000 | -100% | GU-Pauschale
224.1 | Dichtungsbeläge Flachdächer | 2482000 | 3.266% |  |  |  |  | GU-Pauschale
224.3 | Glaseinbauten in Flachdächern | 280000 | 0.3684% |  |  |  |  | GU-Pauschale
225 | Spezielle Abdichtungen und Dämmungen | 60000 | 0.07895% | 0 | 0% | -60000 | -100% | GU-Pauschale
225.4 | Brandschutzbekleidung | 60000 | 0.07895% |  |  |  |  | GU-Pauschale
226 | Fassaden | 1430000 | 1.882% | 0 | 0% | -1430000 | -100% | GU-Pauschale
226.1 | Aussenputze, Fassadensystem | 1430000 | 1.882% |  |  |  |  | GU-Pauschale
228 | Sonnenschutz | 208980 | 0.275% | 0 | 0% | -208980 | -100% | GU-Pauschale
228.2 | Storen Fenster | 208980 | 0.275% |  |  |  |  | GU-Pauschale
228.3 | Sonnenstoren (keine geplant) | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
23 | Elektroanlagen | 4250000 | 5.592% | 1000000 | 1.327% | -3250000 | -76.47% | GU-Pauschale | Nur die PV-Vorbereitung ist in beiden Kalkulationen separat ausgewiesen
231 | Elektroanlagen | 2817000 | 3.707% |  |  |  |  | GU-Pauschale
23x | Elektromobilität (inkl. 40 Ladestationen) | 433000 | 0.5697% |  |  |  |  | GU-Pauschale
23y | Photovoltaikanlage (nur Vorbereitung) | 1000000 | 1.316% | 1000000 | 1.327% | 0 | 0% | identisch | Betrag Methabau zur Vergleichbarkeit auch bei URS eingesetzt (Original-Anmerkung)
24 | HLK-Anlagen | 2770000 | 3.645% | 0 | 0% | -2770000 | -100% | GU-Pauschale | vollständig in GU-Pauschale BKP 20 enthalten
241 | Heizungsanlagen (inkl. 242 & 243) | 1970000 | 2.592% |  |  |  |  | GU-Pauschale
242 | Wärmeerzeugung | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
243 | Wärmeverteilung | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
244 | Lüftungsanlagen | 800000 | 1.053% |  |  |  |  | GU-Pauschale
25 | Sanitäranlagen | 3380000 | 4.447% | 0 | 0% | -3380000 | -100% | GU-Pauschale | vollständig in GU-Pauschale BKP 20 enthalten
251 | Allgemeine Sanitärapparate | 2484000 | 3.268% |  |  |  |  | GU-Pauschale
252 | Spezielle Sanitärapparate | 96000 | 0.1263% |  |  |  |  | GU-Pauschale
258 | Kücheneinrichtungen | 800000 | 1.053% |  |  |  |  | GU-Pauschale
26 | Transportanlagen | 768000 | 1.011% | 0 | 0% | -768000 | -100% | GU-Pauschale | vollständig in GU-Pauschale BKP 20 enthalten
261 | Aufzüge | 768000 | 1.011% |  |  |  |  | GU-Pauschale
27 | Ausbau 1 | 1769110 | 2.328% | 0 | 0% | -1769110 | -100% | GU-Pauschale | vollständig in GU-Pauschale BKP 20 enthalten
271 | Gipserarbeiten | 640060 | 0.8422% | 0 | 0% | -640060 | -100% | GU-Pauschale
271.0 | Verputzarbeiten | 640060 | 0.8422% |  |  |  |  | GU-Pauschale
271.1 | Spezielle Gipsarbeiten | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
272 | Metallbauarbeiten | 292250 | 0.3845% | 0 | 0% | -292250 | -100% | GU-Pauschale
272.1 | Metallbaufertigteile, Briefkästen | 52000 | 0.06842% |  |  |  |  | GU-Pauschale
272.2 | Allgemeine Metallbauarbeiten | 240250 | 0.3161% |  |  |  |  | GU-Pauschale
273 | Schreinerarbeiten | 355300 | 0.4675% | 0 | 0% | -355300 | -100% | GU-Pauschale
273.0 | Innentüren | 290300 | 0.382% |  |  |  |  | GU-Pauschale
273.1 | Wandschränke, Gestelle u. dgl. | 65000 | 0.08553% |  |  |  |  | GU-Pauschale
273.3 | Allgemeine Schreinerarbeiten | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
275 | Schliessanlagen | 181500 | 0.2388% |  |  |  |  | GU-Pauschale
276 | Vorhangschienen | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
277 | Elementwände / Garderobe UG | 300000 | 0.3947% |  |  |  |  | GU-Pauschale
277.9 | Reserve Ausbau 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
28 | Ausbau 2 | 1998620 | 2.63% | 0 | 0% | -1998620 | -100% | GU-Pauschale | vollständig in GU-Pauschale BKP 20 enthalten
281 | Bodenbeläge | 1713000 | 2.254% | 0 | 0% | -1713000 | -100% | GU-Pauschale
281.0 | Unterlagsboden | 502000 | 0.6605% |  |  |  |  | GU-Pauschale
281.6 | Bodenbeläge aus Platten | 254000 | 0.3342% |  |  |  |  | GU-Pauschale
281.7 | Bodenbeläge Holz | 793000 | 1.043% |  |  |  |  | GU-Pauschale
281.8 | Terrassenbeläge | 164000 | 0.2158% |  |  |  |  | GU-Pauschale
282 | Wandbeläge Keramik | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
283 | Deckenbekleidungen | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
285 | Innere Malerarbeiten | 185460 | 0.244% |  |  |  |  | GU-Pauschale
286 | Bauaustrocknung | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
287 | Baureinigung | 100160 | 0.1318% |  |  |  |  | GU-Pauschale
288 | Bauentfeuchtung | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
289 | Reserven Ausbau 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | GU-Pauschale
29 | Planerhonorare | 7577290 | 9.97% | 5884790 | 7.811% | -1692500 | -22.34% | Leistungsverschiebung | Grösster Einzelunterschied – Leistungen wandern in den GU-Werkvertrag
291a | GP-Mandat (Gesamtleitung) | 1200000 | 1.579% | 1160000 | 1.54% | -40000 | -3.333% | Leistungsverschiebung
291b | Architekt | 2900000 | 3.816% | 2900000 | 3.849% | 0 | 0% | identisch | unverändert – Architekturleistung bleibt bei URS
291c | Baumanagement | 1800000 | 2.368% | 860000 | 1.142% | -940000 | -52.22% | Leistungsverschiebung | –52 % : Baumanagement geht weitgehend an den GU über
292 | Bauingenieur | 590000 | 0.7763% | 295000 | 0.3916% | -295000 | -50% | Leistungsverschiebung | –50 % : Ausführungsprojekt beim GU
293 | Elektroplaner | 210000 | 0.2763% | 105000 | 0.1394% | -105000 | -50% | Leistungsverschiebung | –50 % : Ausführungsplanung beim GU
294/5 | HLKS-Planer | 625000 | 0.8224% | 312500 | 0.4148% | -312500 | -50% | Leistungsverschiebung | –50 % : Ausführungsplanung beim GU
296a | Bauphysik | 20000 | 0.02632% | 20000 | 0.02655% | 0 | 0% | identisch
296b | Geometer, Geologe und diverse | 20000 | 0.02632% | 20000 | 0.02655% | 0 | 0% | identisch
298 | Brandschutzingenieur | 20000 | 0.02632% | 20000 | 0.02655% | 0 | 0% | identisch
299 | Reserve Planerhonorare | 192290 | 0.253% | 192290 | 0.2552% | 0 | 0% | identisch
4 | Umgebung | 700000 | 0.9211% | 700000 | 0.9292% | 0 | 0% | identisch | Hauptteil in BKP 101 (GU Tiefbau) enthalten
41 | Roh- und Ausbauarbeiten | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | identisch
416 | Ausbau 2 (in BKP 1 enthalten) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | identisch
42 | Gartenanlagen | 100000 | 0.1316% | 100000 | 0.1327% | 0 | 0% | identisch
421 | Gärtnerarbeiten (in BKP 1 enthalten) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | identisch
424 | Spiel- und Sportplätze | 100000 | 0.1316% | 100000 | 0.1327% | 0 | 0% | identisch
49 | Planungshonorar und Fachbauleitung Umgebung | 600000 | 0.7895% | 600000 | 0.7964% | 0 | 0% | identisch
5 | Baunebenkosten | 3540000 | 4.658% | 3540000 | 4.699% | 0 | 0% | identisch | In beiden Kalkulationen identisch – Bauherrenrisiko, nicht GU-Leistung
51 | Bewilligungen, Gebühren | 2445000 | 3.217% | 2445000 | 3.245% | 0 | 0% | identisch
510 | Quartierplan-Erschliessung | 1895000 | 2.493% | 1895000 | 2.515% | 0 | 0% | identisch | grösster Einzelposten der Baunebenkosten
511 | Bewilligungen, Baugespann | 150000 | 0.1974% | 150000 | 0.1991% | 0 | 0% | identisch
512 | Anschlussgebühren | 350000 | 0.4605% | 350000 | 0.4646% | 0 | 0% | identisch
512.0 | Kanalisation | 125000 | 0.1645% | 125000 | 0.1659% | 0 | 0% | identisch
512.1 | Elektrizität | 100000 | 0.1316% | 100000 | 0.1327% | 0 | 0% | identisch
512.4 | Wasser | 125000 | 0.1645% | 125000 | 0.1659% | 0 | 0% | identisch
519 | Schutzraumersatzabgabe | 50000 | 0.06579% | 50000 | 0.06637% | 0 | 0% | identisch
52 | Muster, Modelle, Vervielfältigung, Dokumentation (Fixpreis) | 120000 | 0.1579% | 120000 | 0.1593% | 0 | 0% | identisch
522 | Modelle | 10000 | 0.01316% | 10000 | 0.01327% | 0 | 0% | identisch
523 | Fotos | 10000 | 0.01316% | 10000 | 0.01327% | 0 | 0% | identisch
524 | Vervielfältigung, Plankopien | 60000 | 0.07895% | 60000 | 0.07964% | 0 | 0% | identisch
525 | Dokumentation | 30000 | 0.03947% | 30000 | 0.03982% | 0 | 0% | identisch
529 | Baureklame | 10000 | 0.01316% | 10000 | 0.01327% | 0 | 0% | identisch
53 | Versicherungen (Fixpreis) | 80000 | 0.1053% | 80000 | 0.1062% | 0 | 0% | identisch
531 | Bauzeitversicherung | 30000 | 0.03947% | 30000 | 0.03982% | 0 | 0% | identisch
532 | Spezialversicherung | 40000 | 0.05263% | 40000 | 0.0531% | 0 | 0% | identisch
533 | Selbstbehalt bei Schadenfällen | 10000 | 0.01316% | 10000 | 0.01327% | 0 | 0% | identisch
55 | Vermarktung | 800000 | 1.053% | 800000 | 1.062% | 0 | 0% | identisch
556 | Maklerprovision | 500000 | 0.6579% | 500000 | 0.6637% | 0 | 0% | identisch
557 | Erstvermietung | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | identisch | nicht budgetiert – Risikoposition
558 | Nebenkosten Vermarktung | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | identisch
559 | Käuferbetreuung | 300000 | 0.3947% | 300000 | 0.3982% | 0 | 0% | identisch
56 | Übrige Baunebenkosten | 95000 | 0.125% | 95000 | 0.1261% | 0 | 0% | identisch
562 | Nachbarentschädigung | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | identisch | nicht budgetiert – Risikoposition
566 | Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung | 15000 | 0.01974% | 15000 | 0.01991% | 0 | 0% | identisch
568 | Verkaufsunterstützung (z. B. Container) | 30000 | 0.03947% | 30000 | 0.03982% | 0 | 0% | identisch
569 | Daten- und Projektraum, Digitalisierung | 50000 | 0.06579% | 50000 | 0.06637% | 0 | 0% | identisch
6 | Bauherrenkosten | 3556000 | 4.679% | 3556000 | 4.72% | 0 | 0% | identisch | In beiden Kalkulationen identisch
61 | Zinsen, Bauherrennebenkosten, Rechtskosten | 706000 | 0.9289% | 706000 | 0.9371% | 0 | 0% | identisch | entspricht rd. 1.2 % der Erstellungskosten – für 24 Mt. Bauzeit knapp bemessen
62 | Bauherrenvertretung | 1350000 | 1.776% | 1350000 | 1.792% | 0 | 0% | identisch | 1.8 % der Anlagekosten
63 | Reserven für Unvorhergesehenes | 1500000 | 1.974% | 1500000 | 1.991% | 0 | 0% | identisch | 2.0 % der Anlagekosten – bei Genauigkeitsgrad ± 10 % tief
0–9 | ANLAGEKOSTEN TOTAL | 76000000 | 100% | 75335790 | 100% | -664210 | -0.874%
Kontrolle gegen Ursprungsdatei
| Anlagekosten Urbanstreet gemäss Original | 76000000 |  | 75335790 |  | Abgleich in Ordnung

## 04 Vergleich Hauptgruppen
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Vergleich nach BKP-Hauptgruppen
Verdichtete Gegenüberstellung – auf dieser Ebene sind die beiden Kalkulationen vollständig vergleichbar.
Legende: | blaue Zahl = Eingabewert (frei änderbar) |  | schwarze Zahl = Formel |  | grüne Zahl = Verknüpfung anderes Register
ANLAGEKOSTEN NACH BKP-HAUPTGRUPPE
BKP | Hauptgruppe | KV Urbanstreet CHF | % AK | Angebot Methabau CHF | % AK | Δ CHF | Δ % | URS CHF/m² GF | Metha CHF/m² GF | Beurteilung
0 | Grundstück | 15000000 | 19.74% | 15000000 | 19.91% | 0 | 0% | 612.595 | 612.595 | deckungsgleich – kein Verhandlungsspielraum
1 | Vorbereitungsarbeiten | 7500000 | 9.868% | 7500000 | 9.955% | 0 | 0% | 306.2975 | 306.2975 | Pauschalvertrag Tiefbau, identisch
2 | Gebäude | 45704000 | 60.14% | 45039790 | 59.79% | -664210 | -1.453% | 1866.536 | 1839.4099 | einziger Unterschied; nur aggregiert vergleichbar
4 | Umgebung | 700000 | 0.9211% | 700000 | 0.9292% | 0 | 0% | 28.5878 | 28.5878 | identisch, grösstenteils in BKP 1 enthalten
5 | Baunebenkosten | 3540000 | 4.658% | 3540000 | 4.699% | 0 | 0% | 144.5724 | 144.5724 | identisch – Bauherrenrisiko, nicht GU-Leistung
6 | Bauherrenkosten | 3556000 | 4.679% | 3556000 | 4.72% | 0 | 0% | 145.2258 | 145.2258 | identisch – Reserve mit 2.0 % knapp bemessen
0–9 | ANLAGEKOSTEN TOTAL | 76000000 | 100% | 75335790 | 100% | -664210 | -0.874% | 3103.8144 | 3076.6883
| Erstellungskosten BKP 1–6 (ohne Grundstück) | 61000000 |  | 60335790 |  | -664210 | -1.089% | 2491.2195 | 2464.0934 | massgebend für den Baukosten-Benchmark
| Gebäudekosten BKP 2 je m³ GV | 652.9143 |  | 643.4256 | [5 empty] | CHF/m³ – Kennwert für den Hochbau
AUFSCHLÜSSELUNG BKP 2 – GEBÄUDE (einzige Abweichungsquelle)
BKP | Gruppe | KV Urbanstreet CHF | % BKP 2 | Angebot Methabau CHF | % BKP 2 | Δ CHF | Δ % |  |  | Vergleichbarkeit
20 | GU-Pauschale übriges Hochbauwerk | 0 | 0% | 37600000 | 83.48% | 37600000 |  |  |  | GU-Pauschale
21 | Rohbau 1 | 15107000 | 33.05% | 555000 | 1.232% | -14552000 | -96.33% |  |  | GU-Pauschale
22 | Rohbau 2 | 8083980 | 17.69% | 0 | 0% | -8083980 | -100% |  |  | GU-Pauschale
23 | Elektroanlagen | 4250000 | 9.299% | 1000000 | 2.22% | -3250000 | -76.47% |  |  | GU-Pauschale
24 | HLK-Anlagen | 2770000 | 6.061% | 0 | 0% | -2770000 | -100% |  |  | GU-Pauschale
25 | Sanitäranlagen | 3380000 | 7.395% | 0 | 0% | -3380000 | -100% |  |  | GU-Pauschale
26 | Transportanlagen | 768000 | 1.68% | 0 | 0% | -768000 | -100% |  |  | GU-Pauschale
27 | Ausbau 1 | 1769110 | 3.871% | 0 | 0% | -1769110 | -100% |  |  | GU-Pauschale
28 | Ausbau 2 | 1998620 | 4.373% | 0 | 0% | -1998620 | -100% |  |  | GU-Pauschale
29 | Planerhonorare | 7577290 | 16.58% | 5884790 | 13.07% | -1692500 | -22.34% |  |  | Leistungsverschiebung
2 | TOTAL BKP 2 GEBÄUDE | 45704000 | 100% | 45039790 | 100% | -664210 | -1.453%

## 05 Delta-Analyse
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Abweichungsanalyse
Woher kommen die CHF 664'210 Differenz – und was steckt wirklich dahinter?
Legende: | blaue Zahl = Eingabewert (frei änderbar) |  | schwarze Zahl = Formel |  | grüne Zahl = Verknüpfung anderes Register
BRÜCKE VOM KV URBANSTREET ZUM ANGEBOT METHABAU
| Schritt | Betrag CHF | kumuliert CHF | Basis (Hilfsspalte) | Zunahme | Abnahme | Wert
| KV Urbanstreet, Anlagekosten | 76000000 | 76000000 | 0 | 0 | 0 | 76000000
| ./. Planerhonorare BKP 29 – Leistungen wandern in den GU-Werkvertrag | -1692500 | 74307500 | 74307500 | 0 | 1692500 | 0
| + Hochbauleistungen BKP 20–28 – GU-Pauschale gegen Einzelpositionen | 1028290 | 75335790 | 74307500 | 1028290 | 0 | 0
| Angebot Methabau, Anlagekosten | 75335790 | 75335790 | 0 | 0 | 0 | 75335790
| Netto-Differenz | -664210 | -0.874%
WAS DIE ZAHL NICHT ZEIGT – EINORDNUNG FÜR DEN INVESTOR
1 | Die Differenz ist keine Einsparung, sondern eine Leistungsverschiebung.
Von den CHF 1'692'500 tieferen Planerhonoraren entfallen CHF 940'000 auf das Baumanagement und CHF 752'500 auf Fach- und Ausführungsplanung (Bauingenieur, Elektro, HLKS, je –50 %). Diese Leistungen verschwinden nicht, sie sind im GU-Werkvertrag enthalten und damit im Pauschalpreis von CHF 37.6 Mio. eingepreist.
2 | Auf Stufe Hochbauwerk offeriert Methabau CHF 1'028'290 höher als der eigene KV.
Das entspricht +2.7 % auf die Positionen BKP 20–28. Für eine Pauschale mit Terminsicherheit, Kostendach und Gewährleistung aus einer Hand ist das ein sehr enger Risikozuschlag – er ist ungewöhnlich tief und deshalb kritisch auf Vollständigkeit des Leistungsverzeichnisses zu prüfen.
3 | Ausserhalb BKP 2 ist jede einzelne Position deckungsgleich.
Grundstück, Tiefbau-Pauschale, Umgebung, Baunebenkosten und Bauherrenkosten wurden unverändert aus dem eigenen KV übernommen. Der Vergleich prüft damit ausschliesslich das Hochbauwerk – die übrigen 40 % der Anlagekosten bleiben ungeprüftes Bauherrenrisiko.
4 | Der Genauigkeitsgrad relativiert die Differenz vollständig.
Der KV trägt eine Toleranz von ± 10 %, das sind ± CHF 7.6 Mio. Die Differenz von CHF 664'210 liegt bei 8.7 % dieser Toleranz. Die beiden Zahlen sind statistisch nicht unterscheidbar – die Entscheidung ist deshalb keine Preis-, sondern eine Risikoentscheidung.
5 | Der Preisstand unterscheidet sich um rund sechs Monate.
Der eigene KV datiert vom 23.10.2024, das Angebot vom 16.04.2025. Ein Teuerungsabgleich (Baupreisindex Hochbau ZH) und die Frage der Teuerungsklausel im Werkvertrag gehören in die Beurteilung.
PRÜFPUNKTE VOR VERGABE
| Prüfpunkt | Warum
□ | Vollständigkeit Leistungsverzeichnis GU | Der Pauschalpreis von CHF 37.6 Mio. ist nicht aufgeschlüsselt. Ohne Positionsspiegel ist nicht prüfbar, ob Ausbaustandard, Haustechnik und Elektromobilität im gleichen Umfang enthalten sind.
□ | Ausbaustandard und Mieterausbau | Im KV sind Küchen (CHF 800'000), Bodenbeläge Holz (CHF 793'000) und Elementwände enthalten. Bei Gewerbeflächen ist zu klären, was Rohbaustandard und was Mieterausbau ist.
□ | Elektromobilität und PV | CHF 433'000 Ladeinfrastruktur und CHF 1'000'000 PV-Vorbereitung – bei Methabau nur die PV separat ausgewiesen. Klären, ob die Ladeinfrastruktur in der Pauschale steckt.
□ | Teuerung und Preisstand | Werkvertrag fest oder indexiert? Bei 24 Monaten Bauzeit ist das ein Betrag in Millionenhöhe.
□ | Bonität und Sicherheiten GU | Erfüllungs- und Garantiegarantie, Bonitätsprüfung, Konzernhaftung – bei einer Pauschale von CHF 37.6 Mio. der zentrale Risikopunkt.
□ | Schnittstelle GU Hochbau / GU Tiefbau | Zwei Pauschalverträge (CHF 7.5 Mio. Tiefbau, CHF 37.6 Mio. Hochbau). Schnittstellenrisiko Baugrube, Werkleitungen, Umgebung liegt beim Bauherrn.
□ | Reserve BKP 63 | CHF 1'500'000 entsprechen 2.5 % der Erstellungskosten – bei Genauigkeitsgrad ± 10 % zu tief. Siehe Register 06.
□ | Erstvermietung und Nachbarentschädigung | Beide Positionen mit CHF 0 budgetiert. Bei 24'486 m² GF Gewerbefläche ist eine Erstvermietungsposition zwingend.

## 06 Benchmarks CH
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Benchmarks Schweizer Immobilienentwicklung
Kostenkennwerte des Projekts gegen Erfahrungsbandbreiten für Gewerbe- und Verwaltungsbauten.
Legende: | blaue Zahl = Eingabewert (frei änderbar) |  | schwarze Zahl = Formel |  | grüne Zahl = Verknüpfung anderes Register
KOSTENKENNWERTE
| Kennwert | Einheit | Ist – Urbanstreet | Ist – Methabau | Richtwert von | Richtwert bis | Beurteilung URS | Beurteilung Metha | Kommentar und Quelle des Richtwerts
1 | Anlagekosten je m² Geschossfläche | CHF/m² GF | 3103.8144 | 3076.6883 | 2400 | 3600 | im Rahmen | im Rahmen | Gewerbe-/Verwaltungsbau inkl. Land, Agglomerationslage. Erfahrungsbandbreite – gegen CRB-Kennwerte zu validieren.
2 | Erstellungskosten BKP 1–6 je m² GF | CHF/m² GF | 2491.2195 | 2464.0934 | 2000 | 2900 | im Rahmen | im Rahmen | Ohne Landkosten. Erfahrungsbandbreite Gewerbebau mittlerer Ausbaustandard.
3 | Gebäudekosten BKP 2 je m² GF | CHF/m² GF | 1866.536 | 1839.4099 | 1500 | 2300 | im Rahmen | im Rahmen | Kernkennwert des Hochbaus. Erfahrungsbandbreite Gewerbebau.
4 | Gebäudekosten BKP 2 je m³ Gebäudevolumen | CHF/m³ GV | 652.9143 | 643.4256 | 500 | 750 | im Rahmen | im Rahmen | GV ist eine Annahme (7 × 10'000 m³) – Kennwert erst nach Verifikation belastbar.
5 | Landkosten je m² Grundstücksfläche | CHF/m² GSF | 553.1381 | 553.1381 | 300 | 700 | im Rahmen | im Rahmen | Inkl. Entwicklungskosten. Gewerbezone Zürcher Oberland / Weinland.
6 | Landanteil an den Anlagekosten | % | 19.74% | 19.91% | 15% | 25% | im Rahmen | im Rahmen | Über 25 % drückt die Entwicklungsmarge erfahrungsgemäss unter die Risikoschwelle.
7 | Planerhonorare BKP 29 in % von BKP 2 ohne Honorare | % | 19.87% | 15.03% | 12% | 18% | über Bandbreite | im Rahmen | Bei GU-Vergabe liegt der Bauherrenanteil tiefer, weil Ausführungsplanung im Werkvertrag steckt.
8 | Baunebenkosten BKP 5 in % Erstellungskosten | % | 5.803% | 5.867% | 4% | 8% | im Rahmen | im Rahmen | Enthält hier die Quartierplan-Erschliessung von CHF 1'895'000 – projektbedingt am oberen Rand plausibel.
9 | Bauherrenkosten BKP 6 in % Anlagekosten | % | 4.679% | 4.72% | 3% | 6% | im Rahmen | im Rahmen | Zinsen, Bauherrenvertretung und Reserve.
10 | Reserve BKP 63 in % Erstellungskosten | % | 2.459% | 2.486% | 5% | 10% | unter Bandbreite | unter Bandbreite | Faustregel bei Genauigkeitsgrad ± 10 %: mindestens 5 %, üblich 8–10 % bis Baubeginn.
11 | Bauherrenvertretung BKP 62 in % Anlagekosten | % | 1.776% | 1.792% | 1% | 2% | im Rahmen | im Rahmen | Erfahrungsbandbreite für ein Projekt dieser Grösse.
12 | Bauzinsen BKP 61 in % Erstellungskosten | % | 1.157% | 1.17% | 1.5% | 3.5% | unter Bandbreite | unter Bandbreite | Bei 24 Monaten Bauzeit und 65 % Fremdkapital – vgl. Rechenwert in Register 02, Zeile 59.
Lesehilfe: Die Richtwerte in den gelb hinterlegten Spalten sind Erfahrungsbandbreiten für Schweizer Gewerbe- und Verwaltungsbauten und ausdrücklich als Eingabewerte gestaltet – ersetzen Sie sie durch Ihre eigenen Kennwerte oder durch Werte aus einer Kostenkennwertdatenbank (CRB / Werk-Kosten-Index), sobald diese vorliegen. Die Beurteilung rechnet automatisch neu. Zwei Auffälligkeiten springen ins Auge: die Reserve für Unvorhergesehenes liegt mit rund 2.5 % der Erstellungskosten deutlich unter dem, was ein Kostenvoranschlag mit ± 10 % Toleranz verlangt – das ist der wichtigste Einzelbefund dieser Mappe. Und die Planerhonorare des eigenen KV liegen über der Bandbreite, diejenigen im Methabau-Szenario darin; das ist die logische Folge der Leistungsverschiebung zum GU.

## 07 Flächen & Grundstück
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Flächen, Parzellen und Landwerte
Grundlage aus dem Basisvertrag Land & Entwicklung sowie der Baugesellschaftsrechnung.
Legende: | blaue Zahl = Eingabewert (frei änderbar) |  | schwarze Zahl = Formel |  | grüne Zahl = Verknüpfung anderes Register
PARZELLEN UND FLÄCHEN
| Parzelle | Eigentümer / Einbringer | GSF m² | GF m² | Anteil GF | Entwicklungs- kosten CHF | Landkosten CHF | Land + Entwicklung CHF | CHF/m² GSF
| EL4893 | Keller AG Ziegeleien | 4958 | 4081 | 16.67% | 834582.5 | 1885300 | 2719882.5 | 548.5846
| EL4894 | Keller Prefadom AG | 8669 | 8162 | 33.33% | 1669165 | 2257205 | 3926370 | 452.9208
| EL5530 | R. Müller | 13491 | 12243 | 50% | 2503747.5 | 5700000 | 8203747.5 | 608.0904
| TOTAL |  | 27118 | 24486 | 100% | 5007495 | 9842505 | 14850000 | 547.6068
| Entwicklungsnebenkosten (Recht, Notariat) | [6 empty] | 150000
| Total Grundstück BKP 0 | [6 empty] | 15000000 | = BKP 0
KENNZAHLEN FLÄCHE UND AUSNUTZUNG
| Grundstücksfläche total (GSF) |  |  |  | 27118 | m²
| davon Bauzone Baufelder A–D |  |  |  | 23716 | m²
| Geschossfläche (GF, SIA 416) |  |  |  | 24486 | m²
| Ausnutzung GF / GSF total |  |  |  | 0.90294 | –
| Ausnutzung GF / Bauzone |  |  |  | 1.0325 | –
| Gebäudevolumen (GV, Annahme) |  |  |  | 70000 | m³
| Verhältnis GV / GF |  |  |  | 2.8588 | m³/m²
| Anlagekosten je m² GF (massgebende Kalkulation) |  |  |  | 3076.6883 | CHF/m²
| Landkosten je m² GF |  |  |  | 612.595 | CHF/m²
LANDWERTBETRACHTUNG DER BAUGESELLSCHAFT
| Position | Fläche m² | CHF/m² | Total CHF
| Landwert heute (nur Bauzone, Baufelder A–D) | 23716 | 200 | 4743200
| Mindestverkaufspreis Bauland gemäss Entwicklungsvertrag | 23716 | 480 | 11383680
| Verkaufspreis Bauland inkl. Entwicklung (Schätzung) | 23716 | 632.5 | 15000370
| Landwertsteigerung durch Entwicklung und Quartierplan |  |  | 10257170
| Steigerung in % |  |  | 216.2%
| Wertschöpfung je m² Bauzone |  |  | 432.5
Der Entwicklungserfolg vor dem Bau liegt bei rund CHF 10.3 Mio. Landwertsteigerung – erwirtschaftet durch Quartierplan, Baurecht und bewilligtes Bauprojekt. Diese Wertschöpfung ist bereits realisiert und in den Anlagekosten als Landpreis von CHF 15.0 Mio. enthalten; sie steht dem künftigen Investor also nicht mehr zur Verfügung. Die Rendite des Bauprojekts muss deshalb aus dem Hochbau und aus dem Mietertrag kommen, nicht aus dem Land. Register 12 zeigt, wie diese Landwertsteigerung unter den Partnern verteilt wird.

## 08 Ertrag & Rendite
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Ertrag, Rendite und Projektgewinn
Investorenrechnung auf Basis der Ertragsannahmen aus Register 02. Alle Treiber dort änderbar.
Legende: | blaue Zahl = Eingabewert (frei änderbar) |  | schwarze Zahl = Formel |  | grüne Zahl = Verknüpfung anderes Register
SOLL-MIETERTRAG (VOLLVERMIETUNG)
| Nutzung | Einheiten | je Einheit m² / Stk | Total m² / Stk | Mietzins CHF/m²/J bzw. CHF/Stk/J | Soll-Mietertrag CHF/Jahr | % Total | Bemerkung
| Gewerbeflächen Gewerbehäuser | 7 | 1921 | 13447 | 140 | 1882580 | 47.52% | Erdgeschoss-/Hallenflächen
| Wohn- und Büroflächen Gewerbehäuser | 7 | 814 | 5698 | 280 | 1595440 | 40.27% | Obergeschosse
| Parkplätze Gewerbehäuser | 7 | 16.67 | 116.69 | 2040 | 238047.6 | 6.008% | Monatsmiete × 12
| Flächen Mehrzweckgebäude | 1 | 1400 | 1400 | 150 | 210000 | 5.3% | separates Gebäude
| Parkplätze Mehrzweckgebäude | 1 | 12 | 12 | 3000 | 36000 | 0.9086% | Monatsmiete × 12
| SOLL-MIETERTRAG TOTAL |  |  |  |  | 3962067.6 | 100%
| Vermietbare Fläche total (ohne Parkplätze) |  |  | 20545 | Ø Mietzins CHF/m²/J | 179.5094
BETRIEBSRECHNUNG
| Soll-Mietertrag (Vollvermietung) |  |  |  |  | 3962067.6
| ./. Leerstand und Mietzinsausfall |  |  |  |  | -198103.38 |  | Annahme Register 02, Zeile 49
| Effektiver Mietertrag |  |  |  |  | 3763964.22
| ./. Betriebs- und Unterhaltskosten (nicht überwälzbar) |  |  |  |  | -475448.112 |  | in % des Soll-Mietertrags, Register 02, Zeile 50
| Nettomietertrag (NOI) |  |  |  |  | 3288516.108 |  | Net Operating Income – Basis für Bewertung und Rendite
RENDITEKENNZAHLEN
| Massgebende Anlagekosten (inkl. MwSt.) |  |  |  |  | 75335790 |  | Steuerzelle Register 02, Zeile 28
| Anlagekosten exkl. MwSt. (bei Optierung der Vermietung) |  |  |  |  | 70814791.8594 |  | MwSt. auf Erstellungskosten rückforderbar
| Bruttorendite auf Anlagekosten inkl. MwSt. |  |  |  |  | 5.259% |  | Soll-Mietertrag / Anlagekosten
| Bruttorendite auf Anlagekosten exkl. MwSt. |  |  |  |  | 5.595% |  | massgebend, wenn optiert wird
| Nettorendite auf Anlagekosten inkl. MwSt. |  |  |  |  | 4.365% |  | NOI / Anlagekosten
| Nettorendite auf Anlagekosten exkl. MwSt. |  |  |  |  | 4.644% |  | massgebend, wenn optiert wird
BEWERTUNG UND PROJEKTGEWINN (Sicht: Bau und Halten bzw. Verkauf nach Fertigstellung)
| Kapitalisierungssatz |  |  |  |  | 4.25% |  | Register 02, Zeile 51 – ambitionierter Ansatz; für Gewerbe in Agglomerationslage werden häufig höhere Sätze verwendet. Bandbreite siehe Register 09
| Ertragswert (NOI / Kapitalisierungssatz) |  |  |  |  | 77376849.6
| ./. Verkaufs- und Transaktionskosten |  |  |  |  | -1160652.744
| Nettoerlös bei Verkauf |  |  |  |  | 76216196.856
| Projektgewinn (Nettoerlös ./. Anlagekosten inkl. MwSt.) |  |  |  |  | 880406.856
| Projektmarge in % der Anlagekosten |  |  |  |  | 1.169% |  | Richtwert Entwicklungsprojekt CH: 8–15 % je nach Risiko
| Projektgewinn bei Optierung (gegen AK exkl. MwSt.) |  |  |  |  | 5401404.9966 |  | MwSt-Rückforderung als zusätzlicher Hebel
| Projektmarge bei Optierung |  |  |  |  | 7.628%
| Eigenkapitaleinsatz |  |  |  |  | 26367526.5
| Projektgewinn auf Eigenkapital |  |  |  |  | 3.339% |  | einmalige Rendite über die gesamte Projektdauer, nicht p. a.
BREAK-EVEN-BETRACHTUNG
| Break-even Kapitalisierungssatz |  |  |  |  | 4.3% |  | Kapitalisierungssatz, bei dem der Projektgewinn null wird
| Puffer zum angenommenen Kapitalisierungssatz |  |  |  |  | 0.04967% |  | positiv = Reserve; je grösser, desto robuster
| Break-even Soll-Mietertrag |  |  |  |  | 3888192.5959
| Puffer zum kalkulierten Soll-Mietertrag |  |  |  |  | 73875.0041
| Puffer in % des Soll-Mietertrags |  |  |  |  | 1.865% |  | zulässiger Mietzinsrückgang, bis der Gewinn null wird
| Break-even Anlagekosten |  |  |  |  | 76216196.856 |  | Anlagekosten, bei denen der Gewinn null wird
| Zulässige Baukostenüberschreitung |  |  |  |  | 1.169% |  | Vergleich zur KV-Toleranz von ± 10 %
Lesehilfe: Diese Rechnung zeigt die Sicht «bauen und nach Fertigstellung bewerten bzw. verkaufen». Sie ist bewusst einfach gehalten und arbeitet ohne Diskontierung über die Zeit – für eine Investitionsentscheidung auf Stufe Vorprojekt ist das der übliche und robuste Zugang. Zwei Dinge sind für die Beurteilung entscheidend: erstens der Kapitalisierungssatz, der den Ertragswert überproportional bewegt (Register 09 zeigt die Bandbreite), und zweitens die Frage der MwSt-Optierung – bei einer reinen Gewerbevermietung mit Option ist die Mehrwertsteuer auf den Erstellungskosten rückforderbar, was die Anlagekosten um mehrere Millionen senkt und die Rendite spürbar hebt. Die Mietzinsansätze stammen aus dem Quick-Check der Ursprungsdatei; sie sind der grösste Unsicherheitsfaktor und vor einer Vergabeentscheidung mit einer Marktabklärung zu unterlegen.

## 09 Sensitivitäten
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Sensitivitäten
Wie stabil ist das Ergebnis, wenn sich Baukosten, Mietzinsen oder der Kapitalisierungssatz verschieben?
Legende: | blaue Zahl = Eingabewert (frei änderbar) |  | schwarze Zahl = Formel |  | grüne Zahl = Verknüpfung anderes Register
MATRIX 1 · PROJEKTGEWINN CHF – Baukostenabweichung × Kapitalisierungssatz
| Kapitalisierungs- satz ↓ / Baukosten → | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
| 3.5% | 24746028.0394 | 20979238.5394 | 17212449.0394 | 13445659.5394 | 9678870.0394 | 5912080.5394
| 3.75% | 18576145.4368 | 14809355.9368 | 11042566.4368 | 7275776.9368 | 3508987.4368 | -257802.0632
| 4% | 13177498.1595 | 9410708.6595 | 5643919.1595 | 1877129.6595 | -1889659.8405 | -5656449.3405
| 4.25% | 8413985.856 | 4647196.356 | 880406.856 | -2886382.644 | -6653172.144 | -10419961.644
| 4.5% | 4179752.6973 | 412963.1973 | -3353826.3027 | -7120615.8027 | -10887405.3027 | -14654194.8027
| 4.75% | 391228.2922 | -3375561.2078 | -7142350.7078 | -10909140.2078 | -14675929.7078 | -18442719.2078
| 5% | -3018443.6724 | -6785233.1724 | -10552022.6724 | -14318812.1724 | -18085601.6724 | -21852391.1724
| Basisfall | Baukostenabweichung 0 %, Mietzinsniveau 0 %, Kapitalisierungssatz gemäss Register 02 (4.25 %). Die Farbskala vergleicht jeweils nur innerhalb einer Matrix – grün steht für das bessere, ockerfarben für das schlechtere Ergebnis.
MATRIX 2 · PROJEKTMARGE IN % DER ANLAGEKOSTEN – Mietzinsniveau × Kapitalisierungssatz
| Kapitalisierungs- satz ↓ / Mietzins → | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10%
| 3.5% | -1.722% | 4.42% | 10.56% | 16.71% | 22.85% | 28.99% | 35.13%
| 3.75% | -8.274% | -2.541% | 3.192% | 8.925% | 14.66% | 20.39% | 26.12%
| 4% | -14.01% | -8.632% | -3.257% | 2.117% | 7.492% | 12.87% | 18.24%
| 4.25% | -19.07% | -14.01% | -8.948% | -3.89% | 1.169% | 6.227% | 11.29%
| 4.5% | -23.56% | -18.78% | -14.01% | -9.229% | -4.452% | 0.3256% | 5.103%
| 4.75% | -27.58% | -23.06% | -18.53% | -14.01% | -9.481% | -4.955% | -0.4288%
| 5% | -31.21% | -26.91% | -22.61% | -18.31% | -14.01% | -9.707% | -5.407%
MATRIX 3 · NETTORENDITE AUF ANLAGEKOSTEN – Mietzinsniveau × Baukostenabweichung
| Baukosten ↓ / Mietzins → | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10%
| -10% | 3.88% | 4.123% | 4.365% | 4.608% | 4.85% | 5.093% | 5.335%
| -5% | 3.676% | 3.906% | 4.135% | 4.365% | 4.595% | 4.825% | 5.054%
| 0% | 3.492% | 3.71% | 3.929% | 4.147% | 4.365% | 4.583% | 4.802%
| 5% | 3.326% | 3.534% | 3.742% | 3.949% | 4.157% | 4.365% | 4.573%
| 10% | 3.175% | 3.373% | 3.571% | 3.77% | 3.968% | 4.167% | 4.365%
| 15% | 3.037% | 3.226% | 3.416% | 3.606% | 3.796% | 3.986% | 4.175%
Lesehilfe: Der Kapitalisierungssatz ist der mit Abstand stärkste Hebel. Ein Viertelprozentpunkt Veränderung bewegt den Ertragswert um mehrere Millionen Franken – mehr als die gesamte Differenz zwischen den beiden Kostenvoranschlägen. Die Diskussion, ob Methabau CHF 664'210 günstiger ist, ist gegenüber der Frage, zu welchem Satz die Liegenschaft dereinst bewertet wird, zweitrangig. Umgekehrt zeigt Matrix 1, wie schmal der Grat ist: Bereits eine Baukostenüberschreitung im Rahmen der KV-Toleranz von + 10 % kippt das Ergebnis in mehreren Kapitalisierungsszenarien ins Negative. Das ist der eigentliche Grund, weshalb die Reserve für Unvorhergesehenes (Register 06) und die Preissicherheit des GU-Werkvertrags (Register 05) die zentralen Themen dieser Vergabe sind.

## 10 Szenarien
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Szenarien
Drei durchgerechnete Fälle – die Treiber in den blauen Zellen sind frei wählbar.
Legende: | blaue Zahl = Eingabewert (frei änderbar) |  | schwarze Zahl = Formel |  | grüne Zahl = Verknüpfung anderes Register
TREIBER
| Treiber | Einheit | Worst Case | Base Case | Best Case | Begründung
| Baukostenabweichung gegenüber KV | % | 10% | 0% | -3% | Worst = obere KV-Toleranz; Best = Verhandlungserfolg beim GU
| Mietzinsniveau gegenüber Quick-Check | % | -15% | 0% | 5% | Gewerbeflächen in Agglomerationslage sind erfahrungsgemäss preissensibel
| Leerstands- und Mietzinsausfallrate | % | 12% | 5% | 3% | Worst = längere Erstvermietung; Base = Annahme Register 02
| Betriebs- und Unterhaltskosten in % Soll | % | 15% | 12% | 10% | Bandbreite Gewerbeliegenschaft
| Kapitalisierungssatz | % | 4.75% | 4.25% | 3.9% | Worst = Zinswende / Risikoaufschlag Sekundärlage; Best = knappes Angebot
ERGEBNIS
| Ergebnisgrösse | Einheit | Worst Case | Base Case | Best Case | Bemerkung
| Anlagekosten | CHF | 82869369 | 75335790 | 73075716.3
| Soll-Mietertrag | CHF/J | 3367757.46 | 3962067.6 | 4160170.98
| Nettomietertrag / NOI | CHF/J | 2458462.9458 | 3288516.108 | 3619348.7526 | NOI = Soll × (1 – Leerstand – BU-Kostenquote); gleicher Rechenweg wie Register 08
| Nettorendite auf Anlagekosten | % | 2.967% | 4.365% | 4.953%
| Ertragswert | CHF | 51757114.6484 | 77376849.6 | 92803814.1692
| Nettoerlös nach Transaktionskosten | CHF | 50980757.9287 | 76216196.856 | 91411756.9567
| Projektgewinn | CHF | -31888611.0713 | 880406.856 | 18336040.6567
| Projektmarge in % Anlagekosten | % | -38.48% | 1.169% | 25.09% | Richtwert Entwicklungsprojekt 8–15 %
| Projektgewinn je m² Geschossfläche | CHF/m² | -1302.3201 | 35.9555 | 748.8377
Lesehilfe: Der Base Case bildet die Ursprungsdaten unverändert ab. Er ist bewusst nicht optimistisch gewählt, sondern übernimmt schlicht die Annahmen aus dem Quick-Check. Der Worst Case kombiniert die obere Kostentoleranz des Kostenvoranschlags mit einem tieferen Mietzinsniveau, einer längeren Erstvermietung und einem höheren Kapitalisierungssatz. Diese vier Effekte treten in einem abkühlenden Markt typischerweise gemeinsam auf – deshalb ist die Kombination realistisch und nicht konstruiert. Der Best Case unterstellt einen moderaten Verhandlungserfolg beim Generalunternehmer und ein etwas festeres Mietzinsniveau. Die Spreizung zwischen den Fällen ist das Mass für das Projektrisiko. Ist sie – wie hier – deutlich grösser als die Differenz zwischen den beiden Kostenvoranschlägen, dann entscheidet nicht der Preisvergleich über den Erfolg des Projekts, sondern die Absicherung von Baukosten, Mietzinsen und Exit.

## 11 Risiken & Chancen
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Risiken und Chancen
Bewertet nach Eintrittswahrscheinlichkeit und finanzieller Auswirkung. Beide Spalten sind Eingabewerte.
Legende: | blaue Zahl = Eingabewert (frei änderbar) |  | schwarze Zahl = Formel |  | grüne Zahl = Verknüpfung anderes Register
RISIKOREGISTER
Nr. | Kategorie | Risiko | Eintritt 1–5 | Auswirkung CHF | Erwartungs- wert CHF | Bewertung | Massnahme | Verantwortung
1 | Kosten | Reserve für Unvorhergesehenes von CHF 1.5 Mio. entspricht nur 2.5 % der Erstellungskosten; bei Genauigkeitsgrad ± 10 % sind 5–10 % üblich. | 4 | 3000000 | 2400000 | hoch | Reserve auf mindestens 5 % der Erstellungskosten anheben oder als Eventualverpflichtung im Finanzierungsnachweis führen. | Bauherr / CFO
2 | Kosten | GU-Pauschale von CHF 37.6 Mio. ist nicht positionsweise aufgeschlüsselt; Leistungsumfang gegenüber dem eigenen KV nicht verifizierbar. | 4 | 2000000 | 1600000 | hoch | Positionsspiegel nach BKP als Vertragsbestandteil verlangen; Abgleich mit dem eigenen Leistungsverzeichnis vor Unterzeichnung. | GP / Baumanagement
3 | Kosten | Teuerung zwischen KV-Stand 10/2024 und Angebotsstand 04/2025 sowie über 24 Monate Bauzeit. | 4 | 1500000 | 1200000 | mittel | Festpreis mit klar definierter Teuerungsklausel; Preisstand und Indexbasis im Werkvertrag festhalten. | Bauherr / Recht
4 | Kosten | Bauzinsen BKP 61 mit CHF 706'000 budgetiert; Rechenwert bei 65 % Fremdkapital und 24 Monaten liegt höher (siehe Register 02). | 3 | 500000 | 300000 | tief | Bauzinsbudget nachrechnen und an Finanzierungsstruktur anpassen; Zinsabsicherung prüfen. | CFO
5 | Kosten | Positionen Erstvermietung (BKP 557) und Nachbarentschädigung (BKP 562) mit CHF 0 budgetiert. | 4 | 800000 | 640000 | mittel | Erstvermietungsbudget einstellen (Richtwert 2–4 Monatsmieten je Mietvertrag); Nachbarrechtliche Risiken abklären. | Vermarktung
6 | Markt | Mietzinsansätze stammen aus einem Quick-Check ohne Marktabklärung; Gewerbeflächen in Agglomerationslage sind preissensibel. | 4 | 4000000 | 3200000 | hoch | Marktabklärung mit zwei unabhängigen Maklern; Vorvermietungsquote als Meilenstein vor Baufreigabe definieren. | Bauherr / Vermarktung
7 | Markt | Kapitalisierungssatz für den Exit ist die grösste Einzelunsicherheit; 0.25 Prozentpunkte bewegen den Ertragswert um mehrere Millionen. | 3 | 5000000 | 3000000 | hoch | Bewertung durch akkreditierten Schätzer vor Baufreigabe; Exit-Strategie und Haltedauer definieren. | VR / Investor
8 | Markt | Absorption von 24'486 m² Geschossfläche in einer Etappe; Leerstandsrisiko in der Anlaufphase. | 4 | 2500000 | 2000000 | hoch | Etappierung des Baus an Vorvermietung koppeln; Ankermieter vor Baufreigabe sichern. | Bauherr / Vermarktung
9 | Vertrag | Schnittstelle zwischen GU Tiefbau (CHF 7.5 Mio.) und GU Hochbau (CHF 37.6 Mio.) liegt beim Bauherrn. | 3 | 1000000 | 600000 | mittel | Schnittstellenmatrix als Vertragsbestandteil; Koordinationspflicht und Terminfolgen vertraglich zuweisen. | Baumanagement
10 | Vertrag | Bonität des Generalunternehmers bei einer Pauschale dieser Grösse. | 2 | 5000000 | 2000000 | hoch | Bonitätsprüfung, Erfüllungsgarantie 10 % und Garantiegarantie 5 %; Konzernhaftung prüfen. | CFO / Recht
11 | Vertrag | Leistungsverschiebung im Baumanagement (–52 %) reduziert die eigene Kontrolle über Qualität und Termine. | 3 | 1000000 | 600000 | mittel | Eigene Bauherrenvertretung mit klarem Prüfauftrag bestücken; Abnahme- und Freigabeprozesse definieren. | Bauherr
12 | Bewilligung | Quartierplan-Erschliessung mit CHF 1'895'000 – Auflagen und Kostenteiler mit der Gemeinde. | 3 | 800000 | 480000 | tief | Erschliessungsvertrag und Kostenteiler mit der Gemeinde Elgg schriftlich fixieren, bevor der Werkvertrag unterzeichnet wird. | GP / Recht
13 | Bewilligung | Baurechtszins Parzelle EL5530 von CHF 684'000 für vier Jahre ist nicht in den Anlagekosten enthalten. | 5 | 684000 | 684000 | mittel | Position in die Anlagekosten aufnehmen oder als separate Verpflichtung im Finanzierungsplan ausweisen. | CFO
14 | Steuern | Behandlung der MwSt.: Optierung der Vermietung entscheidet über rund CHF 4.6 Mio. Vorsteuerabzug. | 3 | 4600000 | 2760000 | hoch | Steuerliche Beurteilung und, falls angezeigt, Ruling bei der ESTV vor Baubeginn; Mietverträge auf Option ausrichten. | CFO / Steuerberater
15 | Steuern | Grundstückgewinnsteuer und Handänderungsfolgen bei Verkauf der Gewerbehäuser bzw. bei Share Deal. | 3 | 2000000 | 1200000 | mittel | Transaktionsstruktur (Asset Deal / Share Deal) frühzeitig steuerlich beurteilen lassen. | CFO / Steuerberater
16 | Partner | Gewinnverteilung in der Baugesellschaft mit vier Partnern und Doppelrollen (Grundeigentümer zugleich Unternehmer). | 3 | 1500000 | 900000 | mittel | Interessenkonflikte offenlegen; Marktkonformität der TU-Vergaben an Partner nachweisen (Drittvergleich). | VR
|  | Summe Erwartungswerte (nicht kumulierbar – nur als Grössenordnung) |  | 35884000 | 23564000
CHANCEN
| MwSt-Optierung | Bei durchgehender Optierung der Gewerbevermietung sind rund CHF 4.6 Mio. Vorsteuer rückforderbar. Das senkt die Anlagekosten spürbar und hebt die Nettorendite um rund einen Viertelprozentpunkt.
| Verhandlungsposition | Der eigene KV liegt nur 0.9 % über dem GU-Angebot und ist bis auf Positionsebene belegt. Das ist eine ungewöhnlich gute Ausgangslage für Nachverhandlungen – insbesondere bei den Positionen, die Methabau pauschal führt.
| Photovoltaik und Elektromobilität | CHF 1.0 Mio. PV-Vorbereitung und CHF 433'000 Ladeinfrastruktur sind budgetiert. Beides lässt sich als separater Ertragsstrom (Contracting, Stromverkauf, Ladeinfrastruktur) ausgestalten und ist im heutigen Ertragsmodell nicht berücksichtigt.
| Etappierung | Sieben weitgehend gleichartige Gewerbehäuser erlauben eine Etappierung nach Vermietungsstand. Das reduziert das Absorptionsrisiko erheblich, ohne die Skaleneffekte in Planung und Erschliessung aufzugeben.
| Landwertsteigerung bereits realisiert | Die Wertschöpfung aus Quartierplan und Bewilligung von rund CHF 10.3 Mio. ist gesichert und im Landpreis eingepreist – das Projekt startet nicht bei null.
| Bauteuerung rückläufig | Ein Werkvertrag mit Festpreis fixiert die grösste Unsicherheit. Bei stabilem Preisumfeld ist die Preissicherheit den engen Risikozuschlag von 2.7 % wert.

## 12 Gewinnaufteilung
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Baugesellschaft und Gewinnaufteilung · VERTRAULICH
Übernommen aus dem Register «Y – Baugesellschaft G+R» der Ursprungsdatei. Nur für den internen Gebrauch.
Legende: | blaue Zahl = Eingabewert (frei änderbar) |  | schwarze Zahl = Formel |  | grüne Zahl = Verknüpfung anderes Register
AUSGANGSLAGE LANDWERT UND ENTWICKLUNGSGEWINN
| Position | Fläche m² | CHF/m² | Total CHF | Keller (beide) | Müller | Skyline Properties
| Grundstücksfläche Bauzone |  |  | 23716 | 11366 | 12350 |  | m²
| Gewinnverteilung gemäss Entwicklungsvertrag |  |  | 100% | 40% | 40% | 20%
| Landwert heute (Bauzone Baufelder A–D) | 23716 | 200 | 4743200 | 2273200 | 2470000
| Verkaufspreis Bauland inkl. Entwicklung | 23716 | 632.5 | 15000370
| Landwertsteigerung |  |  | 10257170
| ./. Projektaufwand |  |  | -925000
| davon Vorleistungen Grundeigentümer |  |  | -300000 | -150000 | -150000
| davon Stehbetrag Entwickler Skyline |  |  | -625000 |  |  | -625000
| Gewinn zur Verteilung |  |  | 9332170 | 3732868 | 3732868 | 1866434 | Kontrolle ok
| Netto-Auszahlung an die Partner |  |  | 15000370 | 6156068 | 6352868 | 2491434 | Kontrolle ok
EIGENMITTEL DER PARTNER PER FREIGABE BAUPROJEKT
| BH-Leistungen bis Freigabe Bauprojekt |  |  |  | 200000
| Bauprojekt vorfinanziert (Skyline / Urbanstreet) | [5 empty] | 1500000
| Berechneter Wert |  |  | 16700370 | 6356068 | 6352868 | 3991434
| Eigenmittel gerundet, Stand Juli 2022 |  |  | 16800000 | 6400000 | 6400000 | 4000000
| Anteil an den Eigenmitteln |  |  | 100% | 38.1% | 38.1% | 23.81%
GEWINNAUFTEILUNG NACH AUSTRITT MÜLLER – VIER PARTNER
| Ertragsquelle |  |  | Total CHF | Keller AG Ziegeleien | Keller Prefadom AG | Skyline Properties GmbH | Urbanstreet AG (Hüppi GU AG)
| Verteilschlüssel |  |  | 100% | 30% | 30% | 20% | 20%
| Prognose Gewinn aus Projektentwicklung |  |  | 3000000 | 1800000 |  | 1200000
| Gewinn aus TU-Auftrag Hochbau |  |  | 1800000 |  | 1800000
| Gewinn aus TU-Auftrag Tiefbau |  |  | 1200000 |  |  |  | 1200000
| Zwischentotal Gewinn aus Unternehmerleistungen |  |  | 6000000 | 1800000 | 1800000 | 1200000 | 1200000
| Ertrag aus Land und Entwicklung |  |  | 10400000 | 2816000 | 3584000 | 4000000
| TOTAL je Partner |  |  | 16400000 | 4616000 | 5384000 | 5200000 | 1200000
| Anteil je Partner am Gesamtergebnis |  |  |  | 28.15% | 32.83% | 31.71% | 7.317%
| Gruppe Keller total |  |  |  | 10000000
| Gruppe Hüppi / Urbanstreet total | [5 empty] | 6400000
DEAL-ECKWERTE AUS DER URSPRUNGSDATEI – HERLEITUNG NICHT DOKUMENTIERT
| Wert 1 |  |  | 9802495 | entspricht rechnerisch: Entwicklungskosten CHF 5'007'495 + Architektenhonorar CHF 2'900'000 + Quartierplan-Erschliessung CHF 1'895'000
| Wert 2 |  |  | 7907495 | entspricht rechnerisch: Entwicklungskosten CHF 5'007'495 + Architektenhonorar CHF 2'900'000
| Deal Urbanstreet |  |  | 5000000 | als «Deal URS» bezeichnet
| Zuschlag Hüppi AG |  |  | 2000000 | als «plus Hüppi AG» bezeichnet
| Total Deal |  |  | 7000000 | Summe der beiden vorstehenden Positionen
| Transaktionsform |  |  | Share Deal | Anteilsübertragung statt Grundstückkauf – steuerlich vorab zu beurteilen
Wichtiger Hinweis: Die fünf Beträge oben stehen in der Ursprungsdatei ohne Beschriftung und ohne Formel unter der Vergleichstabelle. Die Zuordnung in der rechten Spalte ist eine Rekonstruktion aus den übrigen Zahlen der Datei – sie stimmt rechnerisch exakt, ist aber nicht belegt. Vor jeder Verwendung in einer Verhandlung oder in einem Vertragsdokument ist die Herleitung mit dem Ersteller der Ursprungsdatei zu bestätigen. Zur Doppelrolle der Partner: Zwei der vier Partner sind gleichzeitig Grundeigentümer und Unternehmer (TU Hochbau bzw. TU Tiefbau). Von den CHF 16.4 Mio. Gesamtergebnis stammen CHF 6.0 Mio. aus Unternehmerleistungen an das eigene Projekt. Für die Beurteilung des GU-Angebots bedeutet das: Der Drittvergleich der Vergaben an Partner ist zu dokumentieren – sowohl aus Governance-Sicht als auch steuerlich.

## 13 Investor Summary
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Investor Summary
Beurteilung und Entscheidungsvorlage – Stand der verfügbaren Unterlagen.
1 · WORÜBER ENTSCHIEDEN WIRD
Zur Beurteilung steht das Generalunternehmer-Angebot der Methabau AG vom 16.04.2025 über das Hochbauwerk des Gewerbeparks Campus Elgg, gemessen am eigenen Kostenvoranschlag der Urbanstreet Development AG vom 23.10.2024. Die Entscheidung lautet nicht «welche Zahl ist tiefer», sondern: Wird das Hochbauwerk als Pauschale an einen Generalunternehmer vergeben – mit Kostendach, Termingarantie und Gewährleistung aus einer Hand – oder in Einzelvergaben unter eigener Bauherrenregie realisiert?
2 · DAS ZAHLENBILD
|  | Kennzahl | KV Urbanstreet | Angebot Methabau | Differenz | Beurteilung
|  | Anlagekosten total (inkl. MwSt.) | 76000000 | 75335790 | -664210 | gleichwertig
|  | davon Gebäude BKP 2 | 45704000 | 45039790 | -664210 | einzige Abweichung
|  | davon Planerhonorare BKP 29 | 7577290 | 5884790 | -1692500 | Leistungsverschiebung
|  | Anlagekosten je m² Geschossfläche | 3103.8144 | 3076.6883 | -27.1261 | im Richtwertband
|  | Gebäudekosten je m³ Gebäudevolumen | 652.9143 | 643.4256 | -9.4887 | im Richtwertband
3 · WAS FÜR DIE GU-VERGABE SPRICHT
| + | Der Risikozuschlag ist mit +2.7 % auf die Hochbauleistungen aussergewöhnlich tief. Marktüblich sind für eine Pauschale mit Kostendach, Termingarantie und Gewährleistung aus einer Hand 5–10 %.
| + | Die Kostensicherheit greift genau dort, wo das Projekt am verletzlichsten ist: Register 09 zeigt, dass bereits eine Baukostenüberschreitung innerhalb der KV-Toleranz von + 10 % das Ergebnis in mehreren Kapitalisierungsszenarien ins Negative kippt.
| + | Die Übereinstimmung von 99.1 % über alle Hauptgruppen ist ein starker externer Beleg dafür, dass der eigene Kostenvoranschlag belastbar ist – unabhängig davon, wie am Ende vergeben wird.
| + | Die Entlastung im Baumanagement von CHF 940'000 reduziert den eigenen Personal- und Koordinationsaufwand über 24 Monate Bauzeit erheblich.
4 · WAS DAGEGEN SPRICHT ODER OFFEN IST
| – | Der Pauschalpreis von CHF 37.6 Mio. ist nicht aufgeschlüsselt. Ohne Positionsspiegel nach BKP lässt sich nicht prüfen, ob Ausbaustandard, Haustechnik, Küchen, Elektromobilität und Bodenbeläge im gleichen Umfang enthalten sind wie im eigenen Kostenvoranschlag.
| – | Ein Risikozuschlag von 2.7 % kann auch bedeuten, dass Leistungen fehlen. Ein zu günstiges Angebot ist im Generalunternehmergeschäft kein Vorteil, sondern ein Nachtragsrisiko.
| – | Die Preisstände liegen rund sechs Monate auseinander; Teuerung und Teuerungsklausel sind nicht geklärt.
| – | Die Bonität des Generalunternehmers und die Sicherheiten (Erfüllungs- und Garantiegarantie) sind bei einer Pauschale dieser Grösse der zentrale Punkt und in den Unterlagen nicht dokumentiert.
| – | Die Schnittstelle zwischen GU Tiefbau (CHF 7.5 Mio.) und GU Hochbau (CHF 37.6 Mio.) bleibt beim Bauherrn – Baugrube, Werkleitungen und Umgebung sind der klassische Ort für Nachträge.
5 · EMPFEHLUNG
Vorab die unbequeme Zahl: Mit den Ansätzen der Ursprungsdatei trägt das Projekt im Basisfall eine Marge von rund 1.2 % der Anlagekosten. Der Break-even liegt einen halben Zehntelprozentpunkt neben dem angenommenen Kapitalisierungssatz und 1.9 % neben dem kalkulierten Mietertrag. Ein Projekt mit dieser Pufferbreite ist nicht durch eine bessere Vergabe zu retten – vor der Vergabefrage steht deshalb die Frage, ob Mietzinsansätze und Kapitalisierungssatz belastbar sind. Erst wenn diese beiden Grössen stehen, wird der Kostenvergleich entscheidungsrelevant. Unter dieser Voraussetzung: Die Vergabe an den Generalunternehmer ist auf Basis der vorliegenden Zahlen wirtschaftlich vertretbar und risikoseitig vorteilhaft – jedoch nicht zum jetzigen Zeitpunkt und nicht ohne vier Bedingungen: 1. Positionsspiegel nach BKP zur Pauschale von CHF 37.6 Mio. als Vertragsbestandteil, abgeglichen mit dem eigenen Leistungsverzeichnis. Ohne diesen Abgleich ist die Vergleichbarkeit nicht hergestellt und die Differenz von 0.9 % nicht interpretierbar. 2. Anhebung der Reserve für Unvorhergesehenes auf mindestens 5 % der Erstellungskosten, das heisst von CHF 1.5 Mio. auf rund CHF 3.0 Mio. Das ist der wichtigste Einzelbefund dieser Analyse und betrifft das Projekt unabhängig von der Vergabeform. 3. Marktabklärung zu den Mietzinsansätzen durch zwei unabhängige Stellen, bevor die Baufreigabe erteilt wird. Die Ertragsseite ist heute die schwächste Stelle der Kalkulation – ein Mietzinsrückgang von 15 % wiegt schwerer als der gesamte Kostenvergleich. 4. Steuerliche Beurteilung der MwSt-Optierung und der Transaktionsstruktur (Share Deal) vor Baubeginn. Bei Optierung stehen rund CHF 4.6 Mio. Vorsteuer zur Rückforderung – das ist der grösste einzelne Renditehebel im ganzen Projekt und um ein Vielfaches grösser als die Differenz zwischen den beiden Kostenvoranschlägen.
6 · NÄCHSTE SCHRITTE
|  | Schritt | Verantwortung | Frist | Voraussetzung für
| □ | Positionsspiegel BKP bei Methabau einfordern | GP / Baumanagement | vor Vertragsverhandlung | Vergabeentscheid
| □ | Reserve BKP 63 neu bemessen und Finanzierung anpassen | CFO | vor Finanzierungszusage | Baufreigabe
| □ | Marktabklärung Mietzinsen, zwei unabhängige Stellen | Vermarktung | vor Baufreigabe | Baufreigabe
| □ | Bonitätsprüfung und Garantien GU | CFO / Recht | vor Vertragsunterzeichnung | Werkvertrag
| □ | Steuerliche Beurteilung MwSt-Option und Share Deal | CFO / Steuerberater | vor Baubeginn | Transaktionsstruktur
| □ | Schnittstellenmatrix Tiefbau / Hochbau | Baumanagement | vor Baubeginn | Werkvertrag
| □ | Drittvergleich der Vergaben an Partner dokumentieren | VR | laufend | Governance / Steuern
| □ | Erstvermietungsbudget und Vorvermietungsquote festlegen | Bauherr / Vermarktung | vor Baufreigabe | Baufreigabe

## 14 Glossar
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Glossar
Fachbegriffe der Schweizer Immobilienentwicklung und Kostenplanung, wie sie in dieser Mappe verwendet werden.
KOSTENPLANUNG UND BKP
| BKP | Baukostenplan nach CRB. Gliedert sämtliche Kosten eines Bauwerks in Hauptgruppen (0 Grundstück, 1 Vorbereitungsarbeiten, 2 Gebäude, 3 Betriebseinrichtungen, 4 Umgebung, 5 Baunebenkosten, 6 Bauherrenkosten, 9 Ausstattung). Der Schweizer Standard für Kostenvoranschlag und Kostenkontrolle. | CRB, Norm SN 506 500
| eBKP-H | Elementbasierter Baukostenplan Hochbau. Gliedert nach Bauteilen statt nach Arbeitsgattungen und ist für frühe Projektphasen aussagekräftiger. Diese Mappe folgt dem klassischen BKP, weil die Ursprungsdaten so aufgebaut sind. | Norm SN 506 511
| Kostengrobschätzung | Kostenaussage in der Phase strategische Planung. Genauigkeit rund ± 25 %. | SIA 102 / SN 506 511
| Kostenschätzung | Kostenaussage im Vorprojekt, meist auf Kennwerten je m² oder m³. Genauigkeit rund ± 15 %. | SIA 102 / SN 506 511
| Kostenvoranschlag | Kostenaussage im Bauprojekt, positionsweise ermittelt. Genauigkeit rund ± 10 %. Die Kalkulation dieser Mappe ist ein Kostenvoranschlag – deshalb ist eine Differenz von 0.9 % ohne Aussagekraft. | SIA 102 / SN 506 511
| Kostendach | Vertraglich vereinbarte Kostenobergrenze. Überschreitungen gehen zulasten des Unternehmers. | SIA 118
| Anlagekosten | Summe aller Kosten von BKP 0 bis 9, also Grundstück plus Erstellung plus Nebenkosten. Massgebende Grösse für die Renditerechnung.
| Erstellungskosten | Anlagekosten ohne Grundstück, also BKP 1 bis 9. Massgebend für Baukostenkennwerte und für die Bemessung der Reserve.
| Reserve für Unvorhergesehenes | BKP 63. Deckt Kostenrisiken ab, die zum Zeitpunkt des Kostenvoranschlags nicht bezifferbar sind. Faustregel: mindestens so gross wie die Toleranz der Kostenaussage, üblich 5–10 % der Erstellungskosten bei einem Kostenvoranschlag.
| Teuerung | Baupreisveränderung zwischen Preisstand des Kostenvoranschlags und Bauausführung. Im Werkvertrag entweder ausgeschlossen (Festpreis) oder über eine Indexklausel geregelt. | BFS Baupreisindex
FLÄCHEN UND VOLUMEN
| GSF – Grundstücksfläche | Fläche des Grundstücks gemäss Grundbuch. | SIA 416
| GF – Geschossfläche | Summe aller Grundrissflächen der Geschosse, inklusive Konstruktionsflächen. Bezugsgrösse für Kostenkennwerte je m². | SIA 416
| HNF – Hauptnutzfläche | Der Teil der Nutzfläche, der der Zweckbestimmung dient. Bezugsgrösse für Mietzinsen. | SIA 416
| GV – Gebäudevolumen | Rauminhalt des Gebäudes. Klassische Bezugsgrösse für Kostenkennwerte im Hochbau (CHF/m³). | SIA 416
| Ausnutzungsziffer | Verhältnis der anrechenbaren Geschossfläche zur anrechenbaren Grundstücksfläche. Bestimmt, wie viel gebaut werden darf. | kantonales Baurecht
| Quartierplan | Nutzungsplanerisches Instrument im Kanton Zürich zur Erschliessung und Parzellierung eines Gebiets. Erzeugt in der Regel den grössten Teil der Landwertsteigerung. | PBG ZH
VERGABE UND VERTRAG
| GP – Generalplaner | Übernimmt sämtliche Planerleistungen aus einer Hand und haftet dafür. Rolle der Urbanstreet Development AG in diesem Projekt. | SIA 102 / 112
| GU – Generalunternehmer | Übernimmt die gesamte Bauausführung zu einem Pauschal- oder Globalpreis, meist ab Bauprojekt. Rolle der Methabau AG im vorliegenden Angebot. | SIA 118
| TU – Totalunternehmer | Wie GU, zusätzlich mit der Planung. In dieser Mappe bezeichnet «TU-Auftrag» die Bauleistungen der Partnerfirmen an das eigene Projekt.
| Pauschalpreis | Fester Preis für eine umschriebene Leistung, unabhängig vom tatsächlichen Aufwand. Verlagert das Mengenrisiko zum Unternehmer – setzt aber ein präzises Leistungsverzeichnis voraus. | SIA 118 Art. 40
| Positionsspiegel | Aufschlüsselung eines Pauschalpreises nach BKP-Positionen. Ohne ihn ist ein Pauschalangebot nicht mit einem Kostenvoranschlag vergleichbar.
| Erfüllungsgarantie | Bankgarantie zur Absicherung der Vertragserfüllung, üblich 10 % der Werkvertragssumme. | SIA 118
| Garantiegarantie | Bankgarantie für die Gewährleistungsphase, üblich 5 % über zwei Jahre. | SIA 118 / OR
| Baugesellschaft | Einfache Gesellschaft mehrerer Partner zur gemeinsamen Realisierung eines Bauvorhabens. Gewinn und Verlust werden nach vereinbartem Schlüssel verteilt. | OR Art. 530 ff.
| Drittvergleich | Nachweis, dass ein Geschäft zwischen nahestehenden Parteien zu Bedingungen wie unter unabhängigen Dritten abgeschlossen wurde. Relevant bei Vergaben an Partner der Baugesellschaft. | Steuerrecht / Governance
ERTRAG UND BEWERTUNG
| Soll-Mietertrag | Mietertrag bei vollständiger Vermietung zu den kalkulierten Ansätzen. Ausgangspunkt jeder Ertragsrechnung.
| Effektiver Mietertrag | Soll-Mietertrag abzüglich Leerstand und Mietzinsausfall.
| NOI – Nettomietertrag | Net Operating Income. Effektiver Mietertrag abzüglich der nicht auf die Mieter überwälzbaren Betriebs- und Unterhaltskosten. Bewertungsrelevante Grösse.
| Bruttorendite | Soll-Mietertrag geteilt durch die Anlagekosten. Grobe, aber verbreitete Vergleichsgrösse.
| Nettorendite | NOI geteilt durch die Anlagekosten. Aussagekräftiger als die Bruttorendite, weil die Bewirtschaftungskosten berücksichtigt sind.
| Kapitalisierungssatz | Satz, mit dem der NOI in einen Ertragswert umgerechnet wird. Der stärkste Werttreiber überhaupt: ein Viertelprozentpunkt verändert den Wert um mehrere Prozent.
| Ertragswert | NOI geteilt durch den Kapitalisierungssatz. Vereinfachte Bewertung ohne Diskontierung über die Zeit – für Entscheidungen auf Stufe Vorprojekt üblich und robust.
| DCF | Discounted-Cash-Flow-Bewertung. Diskontiert die künftigen Zahlungsströme einzeln. Genauer als die Ertragswertmethode, aber erst sinnvoll, wenn Mietverträge und Investitionszyklen bekannt sind. | SVKG / Swiss Valuation Standard
| Projektmarge | Projektgewinn im Verhältnis zu den Anlagekosten. Richtwert für Schweizer Entwicklungsprojekte je nach Risiko 8–15 %.
| Break-even | Wert eines Treibers, bei dem der Projektgewinn null wird. Der Abstand dorthin ist das eigentliche Mass für die Robustheit einer Kalkulation.
| Core-Plus | Anlagestil für Liegenschaften mit stabilem Ertrag und moderatem Wertsteigerungspotenzial. Typische Zielrendite auf dem Eigenkapital in der Schweiz 6–10 %.
STEUERN UND TRANSAKTION
| MwSt-Optierung | Freiwillige Unterstellung der Vermietung unter die Mehrwertsteuer. Möglich bei Vermietung an steuerpflichtige Mieter, also im Gewerbebereich die Regel. Folge: Vorsteuerabzug auf den Erstellungskosten. | MWSTG Art. 22
| Vorsteuerabzug | Rückforderung der auf Investitionen bezahlten Mehrwertsteuer. Bei diesem Projekt rund CHF 4.6 Mio. – der grösste einzelne Renditehebel. | MWSTG
| Asset Deal | Verkauf der Liegenschaft selbst. Löst Grundstückgewinnsteuer und Handänderungsabgaben aus.
| Share Deal | Verkauf der Anteile an der Gesellschaft, die die Liegenschaft hält. Steuerliche Behandlung je nach Kanton unterschiedlich; in der Ursprungsdatei als Transaktionsform vermerkt.
| Grundstückgewinnsteuer | Kantonale Steuer auf dem Gewinn aus der Veräusserung eines Grundstücks. Im Kanton Zürich monistisches System, Besitzdauer wirkt stark auf den Satz. | StG ZH
| Baurechtszins | Entgelt für die Nutzung eines fremden Grundstücks im Baurecht. Im vorliegenden Projekt CHF 684'000 für vier Jahre auf Parzelle EL5530 – nicht in den Anlagekosten enthalten. | ZGB Art. 779

## 15 Quellen & Methodik
CAMPUS ELGG · GEWERBEPARK
Quellen und Methodik
Woher jede Zahl stammt und wie gerechnet wurde.
DATENHERKUNFT
| Register dieser Mappe | Quelle in der Ursprungsdatei | Was übernommen bzw. ergänzt wurde | Status
| 03 KV-Vergleich Detail | Register «Vergleich URS-METHA», Zeilen 5–144 | Sämtliche BKP-Positionen mit den Werten beider Kalkulationen, unverändert übernommen. Summen als Formeln neu aufgebaut und gegen das Original abgeglichen. | Originaldaten
| 04 Vergleich Hauptgruppen | abgeleitet aus Register 03 | Verdichtung auf BKP-Hauptgruppen, Kennwerte je m² GF und je m³ GV ergänzt. | berechnet
| 05 Delta-Analyse | abgeleitet aus Register 03 | Kostenbrücke und Einordnung. Die Interpretation der Leistungsverschiebung ist eine Auswertung, keine Angabe der Ursprungsdatei. | berechnet / Auswertung
| 06 Benchmarks CH | Kennwerte aus Register 03/04; Richtwerte ergänzt | Die Richtwertbandbreiten sind Erfahrungswerte für Schweizer Gewerbe- und Verwaltungsbauten und als Eingabewerte gestaltet. Sie stammen nicht aus der Ursprungsdatei und ersetzen keine Kostenkennwertdatenbank. | ANNAHME – zu validieren
| 07 Flächen & Grundstück | Register «B_Basis Vertrag L&E» und «Y – Baugesellschaft G+R» | Parzellen, Flächen, Entwicklungs- und Landkosten, Landwerte je m² unverändert übernommen. | Originaldaten
| 08 Ertrag & Rendite | Register «X – Quick Check Ertrag» | Mietflächen, Mietzinsansätze und Parkplatzzahlen übernommen. Die Betriebsrechnung (Leerstand, Bewirtschaftungskosten, Kapitalisierung, Transaktionskosten) ist neu aufgebaut; diese vier Parameter sind Annahmen. | gemischt
| 09 Sensitivitäten | abgeleitet aus Register 08 | Drei Matrizen, vollständig als Formeln. | berechnet
| 10 Szenarien | abgeleitet aus Register 08 | Treiberwerte für Worst und Best Case sind Annahmen; der Base Case übernimmt die Ursprungsannahmen unverändert. | ANNAHME
| 11 Risiken & Chancen | Auswertung der Gesamtunterlagen | Risiken, Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen sind eine Einschätzung auf Basis der vorliegenden Zahlen, keine Angabe der Ursprungsdatei. | Einschätzung
| 12 Gewinnaufteilung | Register «Y – Baugesellschaft G+R», Zeilen 1–33, und Register «Vergleich URS-METHA», Zeilen 147–157 | Alle Beträge unverändert übernommen. Die Zuordnung der fünf unbeschrifteten Deal-Beträge ist eine Rekonstruktion und ausdrücklich als solche gekennzeichnet. | Originaldaten / Rekonstruktion
| 13 Investor Summary | Auswertung aller Register | Beurteilung und Empfehlung. | Einschätzung
RECHENWEGE
| Summenbildung BKP | Jede Hauptgruppe ist die Summe ihrer unmittelbaren Untergruppen, jede Untergruppe die Summe ihrer Positionen. Keine Summe ist hart eingetragen; die Mappe rechnet vollständig durch.
| Nettomietertrag (NOI) | Soll-Mietertrag × (1 – Leerstandsrate) – Soll-Mietertrag × Bewirtschaftungskostenquote. Die Bewirtschaftungskosten werden bewusst auf den Soll- und nicht auf den effektiven Mietertrag bezogen, weil sie weitgehend unabhängig vom Leerstand anfallen.
| Ertragswert | NOI geteilt durch den Kapitalisierungssatz. Bewusst ohne Diskontierung über die Zeit – auf Stufe Vorprojekt ist die Scheingenauigkeit einer DCF-Rechnung ohne bekannte Mietverträge nicht gerechtfertigt.
| Projektgewinn | Ertragswert abzüglich Transaktionskosten abzüglich Anlagekosten. Entwicklungsgewinn aus der Landwertsteigerung ist nicht enthalten, weil er im Landpreis von CHF 15.0 Mio. bereits abgegolten ist.
| MwSt-Betrachtung | Der Mehrwertsteuersatz wird auf die Erstellungskosten BKP 1–6 angewendet; das Grundstück BKP 0 bleibt ausgenommen. Vereinfachung: Ein kleiner Teil der Entwicklungskosten in BKP 0 wäre ebenfalls vorsteuerbelastet, was hier zugunsten der Vorsicht nicht berücksichtigt ist.
| Break-even-Werte | Rückrechnung aus der Bedingung Projektgewinn = 0, jeweils unter Konstanthaltung aller übrigen Treiber.
| Risikobewertung | Erwartungswert = Eintrittswahrscheinlichkeit (Skala 1–5, geteilt durch 5) × finanzielle Auswirkung. Die Summe der Erwartungswerte ist eine Grössenordnung, keine kumulierbare Verpflichtung.
WAS DIESE MAPPE NICHT LEISTET
Sie ersetzt weder eine Verkehrswertschätzung nach anerkanntem Standard noch eine Due Diligence, weder eine steuerliche noch eine rechtliche Beurteilung. Sie enthält keine Prüfung der technischen Machbarkeit, keine Baugrund- oder Altlastenbeurteilung und keine Beurteilung der Bewilligungsfähigkeit. Die Ertragsseite beruht auf Grobwerten aus einem Quick-Check und ist ohne Marktabklärung nicht entscheidungsreif. Die Benchmarks sind Erfahrungsbandbreiten und keine erhobenen Kennwerte. Was sie leistet: Sie macht die vorhandenen Zahlen vollständig nachvollziehbar, zeigt, wo die Differenz zwischen den beiden Kalkulationen tatsächlich herkommt, und stellt die Kostenfrage in das Verhältnis zu den Grössen, die über den Projekterfolg wirklich entscheiden.